PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE COMUNICACIONES
FASE DE DIAGNÓSTICO (OCTUBRE - DICIEMBRE 2026)

Política Pública de Seguridad Humana Integral y Convivencia Ciudadana
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias | Plataforma POLIS

# 1. Contexto, Alcance y Marco Estratégico

El presente plan de trabajo establece la hoja de ruta operativa del equipo de comunicaciones para la Fase de Diagnóstico Comunitario e Institucional de la Política Pública de Seguridad Humana Integral y Convivencia Ciudadana (2026-2036). Durante el año 2026, el alcance se concentra exclusivamente en levantar y validar el diagnóstico social y territorial, culminando el 15 de diciembre de 2026.

Hito Crítico Inmediato: La primera mesa participativa con las comunidades se celebrará el Jueves 15 de octubre de 2026. Del 6 al 14 de octubre se desplegará una fase intensiva de pre-producción de campo para capturar testimonios, entrevistas y fotografías reales que nutran la convocatoria.

# 2. Etapa 1: Pre-Producción y Banco de Evidencias (6 al 14 de Octubre de 2026)

Cronograma día a día para llegar al 15 de octubre con un banco robusto de fotografías, entrevistas en video y piezas de expectativa activas:

| Fecha | Territorio / Barrios | Actividad Específica de Campo | Entregables del Equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Martes 06 Oct | Sala de Redacción / Secretaría del Interior | Alineación operativa y definición de guiones de diagnóstico: '¿Cuál es el mayor dolor de convivencia en tu barrio?' y '¿Qué le falta a tu comunidad para que los jóvenes crezcan seguros?'. | Guion oficial de entrevistas, kit de consentimientos informados (Ley 1581) y manual de encuadre fotográfico. |
| Miércoles 07 Oct | Localidad 1: San Francisco, Canapote y Torices | Jornada de Campo 1 (Entorno Urbano y Convivencia): Entrevistas a tenderos, lideresas y jóvenes sobre líneas imaginarias, iluminación pública y caños. | 15 fotografías en alta resolución + 3 cápsulas de video (30-45s) con testimonios barriales. |
| Jueves 08 Oct | Localidad 2: Olaya Herrera (Central y Playas Blancas) y El Pozón | Jornada de Campo 2 (Seguridad Económica y Social): Entrevistas a madres comunitarias sobre violencia intrafamiliar, cobro coercitivo 'gota a gota' y comedores comunitarios. | 20 fotografías documentales + 3 testimonios en video + archivo de audio masterizado para cuña radial. |
| Viernes 09 Oct | Localidad 3: Nelson Mandela y Membrillal / Mamonal | Jornada de Campo 3 (Inclusión y Entorno de Riesgo): Diálogo con líderes de JAC, transportadores informales y recicladores sobre transporte nocturno y pandillismo. | 15 fotografías de contexto barrial + 3 videos con líderes comunitarios reconocidos. |
| Sábado 10 Oct | Zona Rural e Insular: Pasacaballos y La Boquilla | Jornada de Campo 4 (Enfoque Étnico y Pescadores): Entrevistas a pescadores artesanales y consejos comunitarios sobre la Ciénaga, microtráfico y subsistencia. | 20 fotografías de paisaje social y pesca + 2 cápsulas de video con líderes afrodescendientes. |
| Domingo 11 Oct | Producción Central / Sala de Edición | Curaduría y Post-producción: Selección de las mejores 50 fotografías del banco distrital; edición de las 11 cápsulas de video con subtítulos accesibles e identidad POLIS. | Banco curado de 50 fotografías clasificadas + paquete de videos listo para redes y pauta oficial. |
| Lunes 12 Oct | Redes Sociales y Canales Distritales | Lanzamiento de Campaña de Expectativa: Difusión de las primeras 3 cápsulas teaser ('Cartagena habla') e infografía pedagógica: '¿Qué es el Diagnóstico y por qué tu voz decide?'. | 1 carrusel informativo + 2 reels + distribución por listas de difusión de ediles y JAC. |
| Martes 13 Oct | Prensa y Emisoras Locales | Rueda de Medios y Pedagogía de POLIS: Lanzamiento del tutorial en video: 'Cómo registrar problemas en la plataforma POLIS'. Envío de boletín oficial a El Universal, Caracol y RCN. | 1 boletín de prensa oficial + tutorial interactivo en video y PDF liviano para WhatsApp. |
| Miércoles 14 Oct | Territorio Sede de la Mesa 1 | Activación Territorial de Última Milla: Perifoneo en calles aledañas al punto de encuentro; entrega de volantes en tiendas y colegios; recordatorio masivo por WhatsApp. | Registro fotográfico y audiovisual del volanteo y perifoneo preventivo. |

# 3. Etapa 2: Gran Hito Inaugural — Primera Mesa de Diagnóstico (15 de Octubre)

El 15 de octubre marca el inicio de la consulta comunitaria presencial. El equipo de comunicaciones ejecutará el siguiente operativo de cobertura:

07:30 a.m. – 08:30 a.m.: Registro audiovisual del ingreso de la comunidad, entrega de kits pedagógicos y fotografías institucionales en el acceso.

08:30 a.m. – 10:30 a.m.: Cubrimiento en vivo de la plenaria de apertura; registro de intervenciones ciudadanas y contextualización del diagnóstico.

10:30 a.m. – 01:00 p.m.: Registro en fotografía y video de las submesas deliberativas diligenciando los árboles de problemas y papelógrafos temáticos.

01:00 p.m. – 02:00 p.m.: Registro y transmisión del cierre de la jornada con la firma protocolaria del Acta Viva de Acuerdos de Diagnóstico.

03:00 p.m. (Entrega): Boletín de prensa urgente: 'Cartagena arranca la construcción de su diagnóstico de seguridad humana con más de XXX ciudadanos'.

04:00 p.m. (Entrega): Envío de galería oficial de 30 fotos de alta calidad a salas de redacción de medios regionales.

06:00 p.m. (Entrega): Publicación del video resumen de la jornada (Reel de 60 segundos) en canales institucionales.

# 4. Etapa 3: Despliegue Territorial y Temático de Mesas (16 Octubre al 30 Noviembre)

Cobertura continua, boletines periódicos y convocatoria territorial en las tres localidades y zona corregimental/insular:

| Ventana Temporal | Ámbito Territorial / Poblacional | Enfoque Temático del Diagnóstico | Entregables de Comunicaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 al 23 Oct | Localidad 1: Histórica y Caribe Norte (Centro, Manga, Canapote, Daniel Lemaitre, San Francisco) | ESCNNA en corredores turísticos, microtráfico en parques y plazas, ruido nocturno y convivencia turística vs residencial. | 2 boletines de prensa + galería fotográfica web + 1 video resumen semanal ('El mapa del dolor: Localidad 1'). |
| 24 al 31 Oct | Localidad 2: De la Virgen y Turística (Fredonia, Nuevo Paraíso, La María, Boston, Pozón) | Riesgo de inundaciones pluviales, canales y caños sin dragar, pandillas juveniles y desnutrición infantil. | 2 boletines de prensa + piezas de perifoneo previo + carrusel de cifras ciudadanas levantadas en las submesas. |
| 01 al 07 Nov | Localidad 3: Industrial y de la Bahía (Nelson Mandela, Socorro, Campanos, Blas de Lezo) | Contaminación ambiental, desempleo juvenil, consumo de sustancias en colegios y seguridad en el transporte. | 2 boletines de prensa + 3 cápsulas testimoniales de líderes comunales + registro fotográfico de papelógrafos. |
| 08 al 15 Nov | Zona Rural e Insular: Barú, Tierrabomba, Islas del Rosario, Pasacaballos y Bayunca | Acceso a agua potable, informalidad del transporte marítimo, titulación colectiva de tierras y cambio climático. | Crónica fotográfica especial con enfoque étnico + 3 cápsulas de video con autoridades ancestrales afro e insulares. |
| 16 al 30 Nov | Mesas Poblacionales Focalizadas: Juventud (17N), Género/LGBTIQ+ (19N), Niñez (21N), Gremios (24N), Víctimas/Mayores (26N) | Derechos de las mujeres, prevención de violencias de género, inclusión laboral, derechos de víctimas y garantías para mayores. | 5 coberturas focalizadas + campaña digital intensiva de cierre del buzón de propuestas en la plataforma POLIS (30 Nov). |

# 5. Etapa 4: Sistematización, Devolución y Cierre del Diagnóstico (01 al 15 de Diciembre)

Cumplimiento del mandato constitucional de devolución motivada y presentación formal del diagnóstico integral:

| Fechas Límite | Hito Operativo de Comunicaciones | Entregable Concreto |
| --- | --- | --- |
| 01 al 04 Dic | Sistematización de Datos Comunicables: Consolidación de cifras de la plataforma POLIS (total ciudadanos participantes, propuestas radicadas y mapa de prioridades por localidad). | Infografía de síntesis: 'La radiografía de Cartagena en cifras' (versión digital y póster para presentación). |
| 05 al 08 Dic | Campaña de Devolución Ciudadana Preliminar: 'Ustedes lo dijeron, así diagnosticamos la ciudad'. Socialización pedagógica de los hallazgos en las 7 dimensiones de seguridad humana. | 7 piezas gráficas / carruseles temáticos en redes sociales con testimonios directos de los participantes. |
| 09 al 11 Dic | Edición y Diagramación de la Cartilla Resumen: Diseño de la cartilla pedagógica ilustrada de 16 páginas en lenguaje sencillo y accesible para la comunidad. | Archivo PDF interactivo (alta y baja resolución para WhatsApp) y artes finales listos para impresión. |
| 12 al 14 Dic | Convocatoria y Rueda de Medios: Invitación a periodistas, directores de medios, ediles de JAL, JAC y veedurías ciudadanas al acto de entrega del diagnóstico. | Kit de prensa oficial + documento técnico de diagnóstico sintetizado + video balance de 3 minutos. |
| 15 Dic | Evento Oficial de Cierre y Radicación: Presentación protocolaria del Diagnóstico Integral 2026 ante el Alcalde Mayor, el Concejo Distrital y la ciudadanía. | Transmisión institucional en vivo accesible (con subtítulos o LSC), comunicado oficial de cierre y video memoria histórica. |

# 6. Metas Clave de Cumplimiento del Equipo (Corte al 15 de Diciembre)

Banco de Fotografías Oficial: Mínimo 200 fotografías profesionales georreferenciadas por localidad y dimensión.

Cápsulas de Video y Testimonios: Mínimo 45 piezas audiovisuales editadas y publicadas (15 en pre-producción + 30 durante mesas).

Cobertura Territorial: 100% de las mesas presenciales cubiertas con acta fotográfica y boletín de prensa.

Apropiación Digital: 1 tutorial audiovisual de la plataforma POLIS ampliamente difundido por canales comunitarios.

Rendición de Cuentas y Devolución: 1 Cartilla Resumen del Diagnóstico (16 páginas) diagramada, socializada y entregada a la ciudadanía.